## 要求リスト_1207
△：非機能要件
No | 必須 | ユーザーの要求 | 理由・根拠 |  |  | 支援したい理由・根拠とともに要求を整理
1 | ◯ | 起動を速くしたい | すぐにブレストを始められるから | △ |  | なぜこの要求が出てくるのか
2 | ◯ | 反映を速くしたい | ブレストを円滑に進めたいから | △ |  | 今のシステムによって阻害されている部分はドコか
3 | ◯ | 付箋を作成して文字を入力したい | 残すべき紙付箋での長所だから |  | Mr.毛利 | PBL2でもフレキシブルな開発
4 | ◯ | ホワイトボードを画像形式で保存したい | ホワイトボードが共有物のため、後日に紙付箋を残せないから
5 | ◯ | ドラッグ操作で付箋を動かしたい | 自由なレイアウトで配置できるから
6 | ◯ | 画面を拡張したい | 紙付箋だと、板面が限られているから | 要検討
7 | ◯ | 複数人で同時操作したい | ブレストは複数人で行うから
8 | ◯ | スマートフォンで操作したい | 普及率の高い携帯端末であるから
9 | ◯ | PCで操作したい | 他端末との接続が容易であるから | タッチ→左クリック，ドラッグ→ドラッグ
10 | ◯ | 送信した付箋データを画面に表示したい | グループ内で情報を共有したいから
11 | ◯ | 付箋を削除したい | 不要な情報を削除したいから/データ量を削減したいから
12 |  | ホワイトボードに手書きしたい | 自由なレイアウトで記述したいから
13 |  | タブルタップで付箋を作成したい | 操作が簡単だから
14 |  | 類似した付箋を手動でグルーピングしたい | アイデアを整理したいから
16 |  | 付箋間にリンクを手動で書きたい | アイデアを整理したいから
17 |  | グループ間に手動でリンクを書きたい | アイデアを整理したいから
18 |  | 雑然さを残したい | 残すべき(ry | △ | Mr.毛利
19 |  | 次回再利用できる形式(プロジェクト)で保存したい | ホワイトボードが共有物のため、後日に紙付箋を残せないから
20 |  | "元に戻る"機能を使いたい | 紙付箋では，前回の状態に戻すのに手間がかかるから
21 |  | 付箋に"いいね！(仮)"評価をしたい | コンセンサスを得るのに役立つから
22 |  | 付箋に自動で署名をしたい | 誰のアイデアか確認したいから
23 |  | 遠隔でブレストをしたい | 紙付箋とホワイトボードでは，遠隔の人とのホワイトボードの共有が困難だから
24 |  | 分析前のデータを再利用したい | 複数の分析方法を試みたいから
25 |  | 自動検索機能が欲しい | 手動で検索するのは手間がかかるから
26 |  | 自動で付箋を集約したい | 板面から類似した付箋を探すのに時間がかかるから
27 |  | 付箋の色を変えたい | 視覚的グルーピングができるから
28 |  | kj法をしたい | アイデア整理の方法として有用だから
29 |  | ペイオフマトリクスで分析したい | アイデア整理の方法として有用だから
30 |  | T-チャートで分析したい | アイデア整理の方法として有用だから
31 |  | 表が可変 | 紙付箋だと、板面が限られているから
32 |  | N3投票法をしたい | コンセンサスを得る方法として有用だから
33 |  | ユーザーをアカウントで管理したい | グループやプロジェクトの管理がしやすいから
34 |  | 複数のホワイトボードをプロジェクトとして一元管理したい | 参照が簡単だから
アホ・アイデア
|  | 付箋の形を変える | 課金可
|  | アイスブレイクゲーム | 課金可
スタンプ実装
有料版でシステム強化
付箋の形をフリーハンドで作れる
付箋を投げる
雑然さを利用した自動マリオメーカー
落書きソフトとの連携
画像のインポート

## スケジュール
| 週 | 月 | 日 | コマ数 | 実施内容 | 成果物 | 備考
| 4週目 | 11 | 24 | - | 中間発表会 | 発表会スライド
| 5週目 | 11 | 30 | 3コマ | 紙付箋と電子付箋のメリデメ整理・使用シナリオ分析・要求抽出 | 議事録
| １週目 | 12月 | 2015-12-01 | 2 | 要求抽出続き・必須機能の洗い出し・ユースケース分析開始 | 要求リスト
スプリント | 週 | 月 | 日 | コマ数 | 計画 | 成果物 | 備考
| 2週目 | 12月 | 2015-12-07 | 3 | スケジュール作成・ユースケース分析続き
|  |  | 2015-12-08 | 2 | 要件定義完了 | 業務フロー図，ユースケース図，ユースケース記述 | PROGテスト
スプリント１ | 3週目 |  | 2015-12-14 | 3 | 輪講会（開発プロセスについて） |  | 3限，特別講義
|  |  | 2015-12-15 | 2 | 設計開始 |  | 先生方へ報告
| 4週目 |  | 2015-12-21 | 3 | 設計 |  | 3限，特別講義
|  |  | 2015-12-22 | 2 | 設計完了 | 内部設計書 | 詳細は輪講後に決定
スプリント２ | １週目 | 1月 | 2015-01-06 | 3 | プロトタイプ2要件定義・設計・実装 |  | 月曜授業
| ２週目 |  | 2015-01-12 | 2 | 実装
| 3週目 |  | 2015-01-18 | 3 | 同上
|  |  | 2015-01-19 | 2 | スプリント2振り返り
スプリント３ | 4週目 |  | 2015-01-25 | 3 | プロトタイプ3要件定義・設計・実装
|  |  | 2015-01-26 | 2 | 実装
| １週目 |  | 2015-02-01 | 3 | 同上
|  |  | 2015-02-02 | 2 | スプリント3振り返り
スプリント４ | 2週目 |  | 2015-02-08 | 3 | 同上
|  |  | 2015-02-09 | 2 | プロトタイプ完成
| 3週目 |  | 2015-02-15 | 3 | 先生方からの最終レビュー |  | 時間帯は要検討
|  |  | 2015-02-16 | 2 | レビューの反映・修正
スプリント５ | 4週目 |  | 2015-02-22 | 3 | 発表会準備
|  |  | 2015-02-23 | 2 | 発表会

## 要件リスト
No | 必須 | 初期実装スプリント | 追加実装スプリント | システム要件 | 対象プラットフォーム | 備考
1-1 | ○ | 2 |  | 付箋を作成して表示する | PC
1-2 | ○ | 2 |  |  | スマホ
2-1 | ○ | 2 |  | 付箋をドラッグ＆ドロップで動かす | PC
2-2 | ○ | 2 |  |  | スマホ
3-1 | ○ | 2 |  | 付箋を削除する | PC
3-2 | ○ | 2 |  |  | スマホ
4-1 | ○ | 2 |  | ホワイトボードを画像としてローカルに保存する | PC
4-2 | ○ | 2 |  |  | スマホ
5-1 | ○ | 2 |  | 画面を拡張する | PC | 中止して代わりにNo6-1,6-2を実装
5-2 | ○ | 2 |  |  | スマホ
6-1 | ○ | 2 |  | 画面を巨大なキャンバスとして実装する | PC | No5-1,5-2に代わって実装
6-2 | ○ | 2 |  |  | スマホ
7-1 | ○ | 2 |  | ホワイトボードを閉じる | PC
7-2 | ○ | 2 |  |  | スマホ
8-1 | ○ | 2 |  | 複数人で操作する | PC
8-2 | ○ | 2 |  |  | スマホ
ホワイトボードに手書きしたい
タブルタップで付箋を作成したい
類似した付箋を手動でグルーピングしたい
付箋間にリンクを手動で書きたい
グループ間に手動でリンクを書きたい
雑然さを残したい
次回再利用できる形式(プロジェクト)で保存したい
"元に戻る"機能を使いたい
付箋に"いいね！(仮)"評価をしたい
付箋に自動で署名をしたい
遠隔でブレストをしたい
分析前のデータを再利用したい
自動検索機能が欲しい
自動で付箋を集約したい
付箋の色を変えたい
kj法をしたい
ペイオフマトリクスで分析したい
T-チャートで分析したい
表が可変
N3投票法をしたい
ユーザーをアカウントで管理したい
複数のホワイトボードをプロジェクトとして一元管理したい