## DS2仕事量
スプリントあたり仕事量spw（人時/スプリント）
57.5 |  |  | １日目 | ２日目 | ３日目 | ４日目 | 暫定合計 | spwに対する稼働率 | 減少時間を加味した稼働率 | 備考
デイリースクラム（人時/スプリント） | Development Sprint ２ | 日時 | 2016-01-06 | 2016-01-12 | 2016-01-18 | 2016-01-19
|  | 講義あたり仕事量(人時） | 17.5 | 12.5 | 20 | 7.5 | 57.5
10 |  | 見積もり(人時） | 9.6 | 6.4 | 9.6 | 6.4 | 32 | 55.65% | 69.57% | 次スプリントでは初期タスク見積もりを35~40人時に設定する
スプリントレビュー（人時/スプリント） |  | 実績（人時） | 11.5 | 7.5 | 4 | 9 | 32 | 55.65% | 69.57%
5 |  | 追加タスク見積もり | 0 | 5.3333 | 5.3333 | 11.3333 | 22 | 93.91% | 117.4% | 見積もりに対して少ない作業時間でタスクが完了していた
スプリント計画（人時/スプリント） |  | 追加タスク実績 | 0 | 8 | 4 | 10 | 22 | 93.91% | 117.4% | 追加タスクの分析（なぜ追加が生じるか）を行う為、追加タスクの管理も行う
|  | 総実績 | 11.5 | 15.5 | 8 | 19 | 54
2.5 |  | 残り（人時） | 20.5 | 13 | 9 | 0 | 0 | none | none
|  | 追加タスクを加味した残り | 20.5 | 21 | 13 | 0 | 0 | none | none
スプリント総仕事量（人時/スプリント） |  | 遅延時間 | -1.9 | -1.1 | 5.6 | -2.6 | 0 | none | none
75 |  | 遅延率 | -19.79% | -17.19% | 58.33% | -40.62% | 0% | none | none
|  | 追加タスクを加味した遅延時間 | -1.9 | -3.7667 | 6.9333 | -1.2667 | 0 | none | none
|  | 追加タスクを加味した遅延率 | -19.79% | -32.1% | 46.43% | -7.143% | 0% | none | none
|  | 欠員による減少仕事量 | 0 | 4.5 | 4 | 3 | 11.5 | none | none
|  | 追加タスク量 | 0 | 16 | 0 | 6 | 22 | none | none
|  | 備考 |  |  |  |  | 次スプリントでは時間外労働データもとる

## DS2EVM
Development Sprint ２ |  |  | 2016-01-06 | 2016-01-12 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 合計
| 初期見積もり | PV(人時) | 9.6 | 6.4 | 9.6 | 6.4 | 32
|  | EV(人時) | 11.5 | 7.5 | 4 | 9 | 32
| 追加見積もり | PV(人時) | 0 | 5.3 | 5.3 | 11.3 | 22
|  | EV(人時) | 0 | 8 | 4 | 10 | 22
| 初期＋追加 | PV(人時） | 9.6 | 11.7 | 14.9 | 17.7 | 54
|  | EV(人時) | 11.5 | 15.5 | 8 | 19 | 54
|  | 講義あたりAC(人時） | 17.5 | 12.5 | 20 | 7.5 | 57.5
|  | 欠員コストを加味した講義あたりAC(人時） | 17.5 | 8 | 16 | 4.5 | 46
|  | CV | -6 | 3 | -12 | 11.5 | -3.5
|  | 欠員コストを加味したCV | -6 | 7.5 | -8 | 14.5 | 8
|  | SV | 1.9 | 9.1 | -1.6 | 12.6 | 22
|  | CPI | 0.65714 | 1.24 | 0.4 | 2.5333 | 0.93913
|  | 欠員コストを加味したCPI | 0.65714 | 1.9375 | 0.5 | 4.2222 | 1.1739
|  | SPI | 1.1979 | 2.4219 | 0.83333 | 2.9688 | 1.6875
参考：http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0803/31/news124_2.html

## DS3仕事量
スプリントあたり仕事量spw（人時/スプリント）
57.5 |  |  | １日目 | ２日目 | ３日目 | ４日目 |  | 暫定合計 | smwに対する稼働率 | 減少時間を加味した稼働率 | 備考
デイリースクラム（人時/スプリント） | Development Sprint 3 | 日時 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 講義時間外
|  | 講義あたり仕事量(人時） | 17.5 | 12.5 | 20 | 7.5 |  | 57.5
10 |  | 見積もり(人時） | 11.7 | 7.8 | 11.7 | 7.8 | 0 | 39 | 67.83% | 98.73%
スプリントレビュー（人時/スプリント） |  | 実績（人時） | 0 | 12 | 4 | 4 | 15 | 35 | 60.87% | 88.61%
5 |  | 追加タスク見積もり | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 102.6% | 149.4%
スプリント計画（人時/スプリント） |  | 追加タスク実績 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 | 95.65% | 139.2%
|  | 総実績 | 0 | 12 | 9 | 19 | 15 | 55
2.5 |  | 残り（人時） | 39 | 27 | 23 | 19 |  | 4
|  | 追加タスクを加味した残り | 39 | 27 | 38 | 19 |  | 4
スプリント総仕事量（人時/スプリント） |  | 遅延時間(/day) | 11.7 | -4.2 | 7.7 | 3.8 |  | 4
75 |  | 遅延率(/day) | 100% | -53.85% | 65.81% | 48.72% |  | 10.26%
|  | 追加タスクを加味した遅延時間 | 11.7 | -4.2 | 12.7 | -1.2 |  | 4
|  | 追加タスクを加味した遅延率 | 100% | -53.85% | 58.53% | -6.742% |  | 6.78%
|  | 欠員による減少仕事量 | 17.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | 18
|  | 追加タスク量 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 20
|  | 備考 | 積雪による臨時休講

## DS3EVM
Development Sprint 3 |  |  | 2016-01-06 | 2016-01-12 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 講義時間外 | 合計 | 合計（講義時間外抜き）
| 初期見積もり | PV(人時) | 11.7 | 7.8 | 11.7 | 7.8 | 0 | 39 | 39
|  | EV(人時) | 0 | 12 | 4 | 4 | 15 | 35 | 20
| 追加見積もり | PV(人時) | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20
|  | EV(人時) | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 | 20
| 初期＋追加 | PV(人時） | 11.7 | 7.8 | 21.7 | 17.8 | 0 | 59 | 59
|  | EV(人時) | 0 | 12 | 9 | 19 | 15 | 55 | 40
|  | 講義あたりAC(人時） | 17.5 | 12.5 | 20 | 7.5 |  | 57.5 | 57.5
|  | 欠員コストを加味した講義あたりAC(人時） | 0 | 12 | 20 | 7.5 |  | 39.5 | 39.5
|  | CV | -17.5 | -0.5 | -11 | 11.5 |  | -2.5 | -17.5
|  | 欠員コストを加味したCV | 0 | 0 | -11 | 11.5 |  | 15.5 | 0.5
|  | SV | -11.7 | 4.2 | -2.7 | 11.2 |  | 16 | 1
|  | CPI | 0 | 0.96 | 0.45 | 2.5333 |  | 0.95652 | 0.69565
|  | 欠員コストを加味したCPI | #DIV/0! | 1 | 0.45 | 2.5333 |  | 1.3924 | 1.0127
|  | SPI | 0 | 1.5385 | 0.76923 | 2.4359 |  | 1.4103 | 1.0256
参考：http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0803/31/news124_2.html

## 追加タスク管理
ID | スプリントNo. | 追加日 | 追加タスク名 | 見積もり時間(人時） | 追加原因カテゴリ | 理由 | 備考 | スプリント総括
1 | DS2 | 2016-01-12 | 非表示にするアプローチで付箋を消す | 2 | システムテストレビュー | 復元可能性を残した実装も同時に行う為 | 「ゴミ箱」機能など | 起用したプラットフォームであるMonaca上で思い通りに動作しなかったことが多くの追加タスクを生んだ。プラットフォームの変更にあたっては、PBL3で実装する機能も視野に入れてプラットフォームを明確に絞ることが必要だと考えられる。また、アジャイル開発の特製上システムテスト時に生じる追加タスクをなくすことは難しいが、一つのタスクとしてスケジューリングを行えると好ましいと考える。
2 |  |  | 付箋を動かせない問題を解決する | 3 | PFに起因する障害 | Monaca導入だけでは、スマホから付箋を動かせなかった為
3 |  |  | ダウンロードボタン押下時の動作を修正する | 4 | PFに起因する障害 | Monaca上では、ダウンロードボタン押下時に不適切な動作をした為 | 後に実装中止となった
4 |  |  | キャンパスのズームイン・アウトができない問題に対処する | 4 | PFに起因する障害 | Monaca上では、Androidのみズームイン・アウトができなかった為
5 |  |  | もなかにおけるスマホ・PC間の対応について調べる | 3 | PFに起因する障害 | Monaca導入だけでは、スマホからの動作に多くの問題が生じた為
6 |  | 2016-01-19 | スマホの開発環境を再度検討する | 2 | PFに起因する障害 | Monaca上で、多くの問題が生じた為 | 後にbitballonをプラットフォームとすることになった
7 |  |  | 付箋作成時にキャンバスからはみ出ないようにする | 1 | 実装上のバグ | 付箋を多く作成した際にキャンバスから付箋がはみ出していた為
8 |  |  | 付箋の連続作成を実装する | 1 | システムテストレビュー | ユーザビリティを考えた為
9 | DS3 | 2016-02-01 | チームメンバで擬似ブレスト会議を行う | 2.5 | 計画漏れ | システムテストをスケジューリング時に思いつかなかった為
10 |  |  | システムテストのレビューを行う | 2.5 | 計画漏れ | システムテストをスケジューリング時に思いつかなかった為
11 |  |  | テーマ概要を考える | 2.5 | 大学側からの制約 | スケジューリング後に第一回発表練習が決まった為
12 |  |  | プレゼン資料のアウトラインを考える | 2.5 | 大学側からの制約 | スケジューリング後に第一回発表練習が決まった為
13 |  |  | プレゼン資料を作成する | 10 | 大学側からの制約 | スケジューリング後に第一回発表練習が決まった為

## 中止タスク管理
ID | スプリントNo. | 中止日 | 中止タスク名 | 見積もり時間 | 中止原因カテゴリ | 理由 | 備考 | スプリント総括
1 | DS2 | 2016-01-06 | スマホの画面拡張機能を動作確認する | 0.5 | 要件の非洗練 | 会議の結果、画面拡張を行わない方針となった為 |  | スプリント計画時に要件が曖昧なままであったことが原因となり3つの中止タスクが生じてしまった。ただし、実装着手前の会議にて決定が下された為、この中止に準ずるコストは5人時（会議時間30分*2回*5人）に抑えられた。
2 |  |  | 画面拡張を実装する | 4 | 要件の非洗練 | 会議の結果、画面拡張を行わない方針となった為
3 |  | 2016-01-19 | ダウンロードボタン押下時の動作を修正する | 4 | 要件の非洗練 | スマホにローカル保存を実装しないことになった為 | 後に開発環境が変わった際にローカル保存が可能となった